## スコープ・タイム・コミュニケーション｜WBS
①WBS作成 |  |  |  | ②タスク定義 |  | ③作業依存関係の定義 |  |  | ⑤スケジュール |  | 報告
WBS No. | 第一階層 （機能別） | 第二階層 （時系列） | 第三階層 （成果物） | タスク No. | タスク | 工数 | 役職・スキル | 先行タスク | 開始 | 終了 | 進捗管理 | コメント

## タイム｜経路ごとの所要時間
経路番号 | 経路 | 合計所要期間（工数）

## タイム｜ガントチャート（予実管理）
タスク No. | 第一階層 （機能別） | 第二階層 （時系列） | 第三階層 （成果物） | タスク | 工数 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 51W | 52W
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績

## コスト｜ベースライン
コスト No. | カテゴリ | コスト項目 | 単価 | 工数 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 計
COST-1 |  |  |  |  | 1W: 5; 2W: 5; 3W: 5; 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5 | 50
COST-2 |  |  |  |  | 2W: 5; 3W: 5; 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5 | 50
COST-3 |  |  |  |  | 3W: 5; 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5 | 50
COST-4 |  |  |  |  | 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5 | 50
COST-5 |  |  |  |  | 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5 | 50
COST-6 |  |  |  |  | 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5 | 50
COST-7 |  |  |  |  | 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5 | 50
COST-8 |  |  |  |  | 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5 | 50
COST-9 |  |  |  |  | 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5; 17W: 5 | 50
COST-10 |  |  |  |  | 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5; 17W: 5; 18W: 5 | 50
COST-11 |  |  |  |  | 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5; 17W: 5; 18W: 5; 19W: 5 | 50
COST-12 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-13 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-14 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-15 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-16 |  |  |  |  | 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7 | 70
COST-17 |  |  |  |  | 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7 | 70
COST-18 |  |  |  |  | 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7 | 70
COST-19 |  |  |  |  | 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7 | 70
COST-20 |  |  |  |  | 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7; 25W: 7 | 70
COST-21 |  |  |  |  | 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7; 25W: 7; 26W: 7; 27W: 7 | 77
COST-22 |  |  |  |  | 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7; 25W: 7; 26W: 7; 27W: 7 | 70
COST-23 | [54 empty] | 0
COST-24 | [54 empty] | 0
COST-25 | [54 empty] | 0
COST-26 | [54 empty] | 0
COST-27 | [54 empty] | 0
COST-28 | [54 empty] | 0
COST-29 | [54 empty] | 0
COST-30 | [54 empty] | 0
COST-31 | [54 empty] | 0
COST-32 | [54 empty] | 0
COST-33 | [54 empty] | 0
COST-34 | [54 empty] | 0
COST-35 | [54 empty] | 0
COST-36 | [54 empty] | 0
COST-37 | [54 empty] | 0
COST-38 | [54 empty] | 0
COST-39 | [54 empty] | 0
COST-40 | [54 empty] | 0
COST-41 | [54 empty] | 0
COST-42 | [54 empty] | 0
COST-43 | [54 empty] | 0
COST-44 | [54 empty] | 0
COST-45 | [54 empty] | 0
COST-46 | [54 empty] | 0
COST-47 | [54 empty] | 0
COST-48 | [54 empty] | 0
COST-49 | [54 empty] | 0
COST-50 | [54 empty] | 0
合計 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 78 | 73 | 82 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 82 | 77 | 49 | 49 | 35 | 28 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累積 |  |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 55 | 85 | 120 | 160 | 205 | 255 | 310 | 388 | 461 | 543 | 622 | 703 | 786 | 871 | 958 | 1040 | 1117 | 1166 | 1215 | 1250 | 1278 | 1299 | 1313 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654

## コスト｜実績管理
コスト No. | カテゴリ | コスト項目 | 単価 | 工数 | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | 25W | 26W | 27W | 28W | 29W | 30W | 31W | 32W | 33W | 34W | 35W | 36W | 37W | 38W | 39W | 40W | 41W | 42W | 43W | 44W | 45W | 46W | 47W | 48W | 49W | 50W | 計
COST-1 |  |  |  |  | 1W: 5; 2W: 5; 3W: 5; 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5 | 50
COST-2 |  |  |  |  | 2W: 5; 3W: 5; 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5 | 50
COST-3 |  |  |  |  | 3W: 5; 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5 | 50
COST-4 |  |  |  |  | 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5 | 50
COST-5 |  |  |  |  | 4W: 5; 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5 | 50
COST-6 |  |  |  |  | 5W: 5; 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5 | 50
COST-7 |  |  |  |  | 6W: 5; 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5 | 50
COST-8 |  |  |  |  | 7W: 5; 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5 | 50
COST-9 |  |  |  |  | 8W: 5; 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5; 17W: 5 | 50
COST-10 |  |  |  |  | 9W: 5; 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5; 17W: 5; 18W: 5 | 50
COST-11 |  |  |  |  | 10W: 5; 11W: 5; 12W: 5; 13W: 5; 14W: 5; 15W: 5; 16W: 5; 17W: 5; 18W: 5; 19W: 5 | 50
COST-12 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-13 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-14 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-15 |  |  |  |  | 11W: 7; 12W: 7; 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7 | 70
COST-16 |  |  |  |  | 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7 | 70
COST-17 |  |  |  |  | 13W: 7; 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7 | 70
COST-18 |  |  |  |  | 14W: 7; 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7 | 70
COST-19 |  |  |  |  | 15W: 7; 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7 | 70
COST-20 |  |  |  |  | 16W: 7; 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7; 25W: 7 | 70
COST-21 |  |  |  |  | 17W: 7; 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7; 25W: 7; 26W: 7; 27W: 7 | 77
COST-22 |  |  |  |  | 18W: 7; 19W: 7; 20W: 7; 21W: 7; 22W: 7; 23W: 7; 24W: 7; 25W: 7; 26W: 7; 27W: 7 | 70
COST-23 | [54 empty] | 0
COST-24 | [54 empty] | 0
COST-25 | [54 empty] | 0
COST-26 | [54 empty] | 0
COST-27 | [54 empty] | 0
COST-28 | [54 empty] | 0
COST-29 | [54 empty] | 0
COST-30 | [54 empty] | 0
COST-31 | [54 empty] | 0
COST-32 | [54 empty] | 0
COST-33 | [54 empty] | 0
COST-34 | [54 empty] | 0
COST-35 | [54 empty] | 0
COST-36 | [54 empty] | 0
COST-37 | [54 empty] | 0
COST-38 | [54 empty] | 0
COST-39 | [54 empty] | 0
COST-40 | [54 empty] | 0
COST-41 | [54 empty] | 0
COST-42 | [54 empty] | 0
COST-43 | [54 empty] | 0
COST-44 | [54 empty] | 0
COST-45 | [54 empty] | 0
COST-46 | [54 empty] | 0
COST-47 | [54 empty] | 0
COST-48 | [54 empty] | 0
COST-49 | [54 empty] | 0
COST-50 | [54 empty] | 0
合計 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 78 | 73 | 82 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 82 | 77 | 49 | 49 | 35 | 28 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累積 |  |  |  |  | 5 | 15 | 30 | 55 | 85 | 120 | 160 | 205 | 255 | 310 | 388 | 461 | 543 | 622 | 703 | 786 | 871 | 958 | 1040 | 1117 | 1166 | 1215 | 1250 | 1278 | 1299 | 1313 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654 | 2654

## 品質｜チェックリスト
品質項目 | チェック

## 人的資源｜メンバー表
メンバーNo. | 氏名 | ポジション | 権限 | 責任領域 | スキル・経験 | 備考

## 人的資源｜RACI
メンバーNo. | 成果物 | R:実行責任 | A:説明責任 | C:相談対応 | I：情報提供

## 人的資源｜アサイン・調達
メンバーNo. | メンバー表 | 時期 | 調達アクション | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M

## コミュニケーション｜パフォーマンス評価基準
メンバー名 | 役割 | 責任 | 権限 | パフォーマンス評価基準

## コミュニケーション｜タスク管理手法
タスク定義 |  | 作業依存関係の定義 |  |  | スケジュール |  | 報告
タスク No. | タスク | 工数 | 役職・スキル | 先行タスク | 開始 | 終了 | 進捗管理 | 報告

## リスク｜管理表
調達No. | 想定されるリスク | リスク分析手法 | リスク対応方法 | 対応者 | 役割と責任 | 予算 | 対応スケジュール

## 調達｜スケジュール表
調達品目No. | 調達品目 | 時期 | 調達アクション | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 11M | 12M

## ステークホルダー｜登録簿
氏名 | ポジション | 役割 | 要求 | 影響 | 対象フェーズ | 分類